## WBS
工程 | タスク | 日数
要求定義 | 要求定義書作成 | 0.5人日
| 要求定義書レビュー | 0.5人日
外部設計 | 外部設計書作成 | 1人日
| 外部設計書レビュー | 1.5人日
内部設計 | 内部設計書作成 | 2人日
| 内部設計書レビュー | 3人日
開発 | 実装 | 10人日
| コードレビュー | 5人日
テスト | 単体テスト | 5人日
| 単体テストレビュー | 3人日
| 結合テスト | 5人日
| 結合テストレビュー | 2人日
38.5